Zápis schůze

kolegia matematické sekce

8.6. 2006

Přítomni: A. Karger (v.zast. J. Bečváře), M. Feistauer, Z. Prášková (v zast. M. Huškové), M. Rokyta, J. Štěpán,  J. Trlifaj (v zast. J. Tůmy),  J. Veselý (v zast. J. Bureše), hosté: J. Richter, K. Zvára

Svolání této mimořádné schůze si vyžádala stavební situace (fasáda, okna) v Karlíně.

Informace o zaměstnaneckých kartách

- J. Richter informoval členy kolegia sekce o změnách v používání zaměstnaneckých karet,  ke kterým dojde v průběhu léta:

  - Bílé plastové karty nebudou dále používány, jejich funkci přeberou zaměstnanecké (oranžové) karty. Tuto kartu lze kombinovat s kartou ITIC, ale lze ji získat i bez této kombinace. Práva jsou vázána na zaměstnanecký poměr na MFF, končí se skončením tohoto poměru.

  - Jsou definovány tři časové režimy pro „stav dveří“: trvale zavřeny, otevřeny 6-20 hod., otevřeny 9-16 hod.

  - J. Richter rozdal členům kolegia tabulku navrhovaných přístupů do různých dveří karlínské budovy pro členy různých kateder. Informaci „která karta kam může“ lze změnit v sytému AMOEBA. Celková správa karet bude prováděna centrálně firmou, nepůjde již proto interaktivně přes j. Richtera jako dříve.

  - Členové kolegia se v diskusi dohodli, že u dveří do knihovny budou dvě čtečky karet, po jedné z obou stran, bude tedy evidován jak vstup do knihovny, tak výstup z ní. U ostatních dveří budovy bude evidován pouze vstup, ve směru „výstup“ budou dveře nastaveny na režim „trvale otevřeno“.

  - Každá katedra může požádat o 5-10 karet pro hosty. Z diskuse vyplynulo, že by členové kolegia sekce dali přednost tomu, aby aktivaci těchto karet pouze na dobu pobytu hosta prováděl J. Richter.

Informace o stavebních úpravách

J. Veselý a J. Štěpán podali zevrubnou informaci o současném stavu a harmonogramu dalších prací.

- Bezpečnost: je najata bezpečnostní služba, která hlídá budovu v nočních hodinách. Policie bude věnovat objektu zvýšenou pozornost. Do poslucháren, která budou sloužit jako dočasné počítačové místnosti, bude instalováno elektronické zabezpečení.

- Důležitá data harmonogramu jsou 19.6., kdy začnou práce do Pobřežní a 10.7., kdy začnou práce ve dvoře. Většinu léta bude obestavěna lešením celá budova včetně dvora-

- Bude provedena repase oken, opálení, broušeni, lakování, osazení mosaznými kličkami. Oprava a zprovoznění táhel. Rámy zůstanou staré, budou se však kytovat, brousit, natírat. Na závěr bude osazeno těsnění. Zvlášť zakřivená okna budou nahrazena replikami.

- Ve čtvrtém patře bude provedeno zateplení. Bude provedena oprava celé fasády včetně znaku, počítá se s otlučením až 70% stávající fasády do Sokolovské.

- Zabezpečení počítačové techniky na pracovištích:  budou zřízeny tři náhradní počítačové místnosti v posluchárnách K6 – KMA, K7 – KPMS, K8 – MÚ a KA takto:

  - do 15.6. (čtvrtek) včetně  budou probíhat v těchto posluchárnách zkoušky dle rezervací, na dobu od 16.6. dále bude dohodnut s příslušnými zkoušejícími jejich přesun do poslucháren dle návrhu J. Veselého. S pracovníky KMA dohodne tento přesun M. Rokyta, s pracovníky KPMS vedoucí KPMS nebo jí pověřená osoba.

  - ve dnech 16.6. – 18.6. bude proveden přesun počítačové techniky kateder do přidělených poslucháren, nejvýše v počtu 5 ks počítačů plus síťová tiskárna (koordinuje J. Veselý). Vedoucí kateder zváží výměnu zámku v těchto posluchárnách (s kopií klíče na vrátnici).

  - od 19.6. budou tyto místnosti přístupny členům uvedených kateder, nezávisle na tom, jestli se do té doby podaří instalovat jejich elektronické zabezpečení.

  - v těchto posluchárnách nebude možnost telefonické přípojky

  - vedoucí kateder zjistí a do pátku 16.6. oznámí J. Veselému a J. Štěpánovi, jestli mají zájem o trvalé (= na celé léto) uskladnění počítačové techniky do prostorů tělocvičny, zejména o kolik kusů výpočetní techniky by se jednalo.

- Upřesnění harmonogramu prací: v diskusi byl pověřen J .Veselý, aby zjistil možnosti změny harmonogramu prací na fasádě „do Sokolovské“ v souvislosti s konferencí, kterou pořádá KA.

- Odpovědi na dotazy M. Rokyty:

  - folie na okna nebudou, pouze na zkoušku do oken půdní vestavby. V případě dobré zkušenosti se bude uvažovat o dolepení těchto i do jiných oken.

  - nebude vydána speciální směrnice o práci doma po dobu rekonstrukce, stějne tak nebude pracovníkům propláceno internetové připojení z domova

Různé

- Kolegium konstatovalo nutnost koordinace v organizování letního zkouškového období, s ohledem na množství řádných zkoušek, bakalářských a magisterských státnic, obhajob všeho druhu, státních zkoušek PhD, přijímacího řízení, promocí atd.

zapsal M. Rokyta

schválil J. Štěpán